## 3.4 Energiemanagement
Leitlinien für ein nachhaltiges Facility Managment in der Betriebs- und Nutzungsphase | [9 empty] | Priorität | Umsetzung
[10 empty] | wichtig | ja
3.4. Checkliste für den Aufbau eines Energie- und Ressourcenmanagements | [9 empty] | unwichtig | nein
teilweise
Kapitelnr. |  |  | Titel | Aufgaben | Priorität wichtig unwichtig | Umsetzung ja nein teilweise | Verant-wort-licher | umsetz-ende Person | Zeit-horizont
3 |  |  | Schlüsselprozesse
3 | 4 |  | Energie- und Ressourcenmanagement
3 | 4 | 1 | Ist-Zustand erheben
|  |  | Erhebung der Strukturen und Prozesse des bestehenden Energie- und Ressourcenmanagements: | GIbt es eine formulierte Energie- und Ressourcenpolitik?
Gibt es Energieziele bzw. Energieleistungskennzahlen, die regelmäßig evaluiert werden?
Zuständigkeiten, Strukturen, Prozess
Gibt es rechtliche Vorschriften oder Anforderungen, die erreicht werden müssen?
Wer hat Zugang zu den Daten? Wie erfolgt der Informationsfluss an Top Management?
Ist ein Energieflussbild vorhanden?
Gibt es eine definierte Baseline für ein konkretes Basisjahr?
Welche Daten werden in welcher Regelmäßigkeit aufgezeichnet und analysiert (kontrolliert) und ausgewertet?
Gibt es Aufzeichnungen zu einer Trendentwicklung?
Erhebung der Methode und Detailtiefe der Datenerhebung
|  |  | Datenquellen für die Ist-Analyse | Heranziehen folgender Datenquellen für eine Ist-Analyse: - Gebäuderelevante Informationen (werden aus Daten- bzw. Flächenmanagement erhoben (siehe Schlüsselprozesse 3.1 und 3.2) - Anlageninformationen (vorhandene Anlageninformationen inkl. aller Betriebsparameter) - Energieverbrauch (z.B. auf Basis von Energiemonitoringaufzeichnungen, Energierechnungen, Zählerablesungen, Messprotokolle, Lastganganalyse) - Beeinflussende Umgebungsinformationen (z.B. Witterungs- und Nutzungsparameter, Komfortparameter in den Räumen, Feuchte- CO2-Messungen)
3 | 4 | 2 | Strukturen & Prozesse aufbauen
Strukturen aufbauen:
|  |  | Festlegen einer Energie- und Ressourcenpolitik | Energiepolitik analog der ISO 50001: - Verpflichtung der Organisation zur kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz bzw. energiebezogenen Leistung (z.B. klima:aktiv Pakt: 20% Effizienzsteigerung, 16% CO2-Emissionsreduktion, 34% erneuerbare Energieträger) - Verpflichtung, alle Informationen und Ressourcen bereitzustellen, die für die Realisierung der strategischen, taktischen und operativen Ziele erforderlich sind - Verpflichtung des Unternehmens, alle gesetzlichen Anforderungen sowie Selbstverpflichtungen bezüglich seiner Energieaspekte einzuhalten
- Unterstützung des Kaufes energieeffizienter Produkte und Berücksichtigung der Energieeffizienz bei der Planung und Auslegung von Anlagen und Prozessen (nur bei ISO 50001) - Festlegung des Anwendungsbereichs und der Bilanzgrenzen des Energiemanagementsystems (nur bei EN 16001)
|  |  | Bildung von Energieleistungs-kennzahlen (EnPIs) | Definition von klar überprüfbaren EnPIs: z.B. - Energieverbrauch bzw. -kosten gesamt pro Zeiteinheit (kWh/ Jahr) - Energieverbrauch bzw. -kosten pro Energieträger und Zeiteinheit - Veränderung des Verbrauchs im Vergleich zur Ausgangsbasis (in %) - Anteil des Energieverbrauchs alternativer Energieträger am Gesamtenergieverbrauch - Energieverbrauch bzw. Energiekosten pro Produktionseinheit - Treibhausgasemissionen bzw. CO2-Emissionen gesamt
|  |  | Einrichten eines Energieinformations-systems | Aufbau einer Energiebuchhaltung bzw. eines Energiemonitorings:
Sind keine Messstellen für ein kontinuierliches Energiemonitoring vorhanden --> Energiebuchhaltung. Dabei ist darauf zu achten, dass: - Gleiche Intervalldauer mit selber Anzahl an Wochentagen - Kürzer Zeittraum, um aussagekräftige Zeitreihen zu erhalten - Erfassungszeitpunkt leichter regelbar (z.B.: jeden Montag um 8:00 Uhr)
Für ein optimiertes Energiemanagement ist ein kontinuierliches Energiemonitoring aufzubauen, welches zeitnah und in geeigneter Detailtiefe Energieverbrauchsdaten auswirft: Mindestausstattung für Messung: - Hauptzähler für Wärmeversorgung, Strom, Kaltwasserbezug - Subzähler (Wärme): Lüftung, Warmwasser, repräsent. Heizkreise. - Subzähler (Strom): Lüftung, Kühlung, Beleuchtung - Subzähler für alle Energieproduzierenden Anlangen
|  |  | Anpassung der Ausgangsbasis | Ändern sich äußere (Tarife, Wetterbedingungen, etc.) oder innere Rahmenbedingungen (Nutzungsintensität, Prozessabläufe, etc.) oder Berechnungsmethoden, so kann die Ausgangsbasis (siehe Kapitel 3.4.1) nicht mehr mit darauffolgenden Verbrauchswerten verglichen werden. In diesen Fällen muss die Baseline mit den neuen Methoden und Rahmenbedingungen berechnet und angepasst werden.
Prozesse aufbauen
|  |  | Rollen & Verantwortlichkeiten | Definition und Zuteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten (Energiebeauftragten, Energieteams), sowie Festlegung der Prozesse, wie die Daten - erhoben - plausibilitätsgeprüft - analysiert - aufbereitet - weitergeleitet werden.
|  |  | Anpassung des Beschaffungsprozesses | Aufgrund der Langfristauswirkungen, ist besonders bei Neubeschaffungen von Energieversorgungs- und Haustechnikanlagen auf Effizienzstandards zu achten (siehe Kapitel nachhaltige Beschaffung 3.3.4 und 3.3.5)
|  |  | Verbesserungsprozess | Einleitung eines Verbesserungsprozesses, wenn Prozess nicht so umgesetzt/funktioniert, wie erwartet und nicht die erwarteten Soll- bzw. Zielwerte erfüllt.